## Sheet1
项目名称 | 项目简介 | 申请部门 | 需求负责人 | 跟进人 | 完成率% | 状态 | 工期(天) | 开始时间 | 完工时间
资产借调系统 | 系统数据库设计和界面布局设计 | 行政部 | 陈秀球 | 郭建斌 |  | 完成 | 2 | 2013-08-05 | 2013-08-06
| 资产的增加、删除、编辑和导入功能 | 行政部 | 陈秀球 | 郭建斌 |  | 完成 | 0.5 | 2013-08-07 | 2013-03-07
| 资产登记功能和资产申请分类查询功能，自动生成流水号（分行名-年月日-序号）和借调30天周期 | 行政部 | 陈秀球 | 郭建斌 |  | 完成 | 1.5 | 2013-08-07 | 2013-08-08
| 资产流程审核功能，并填写附加行政部或IT部信息，分为IT类设备和非IT类设备借调流程 | 行政部 | 陈秀球 | 郭建斌 |  | 计划 | 2 | 2013-08-12 | 2013-08-13
| 资产申请审批结果后，以邮件形式发送通知给相应的申请人、主管、资讯科技部和行政部，并且设置系统签名 | 行政部 | 陈秀球 | 郭建斌 |  | 计划 | 2 | 2013-08-14 | 2013-08-15
| 增加系统筛选、统计和导出excel功能 | 行政部 | 陈秀球 | 郭建斌 |  | 计划 | 1 | 2013-08-16 | 2013-08-16
| 设置临近借调归还日期时候以邮件形式通知知情人 | 行政部 | 陈秀球 | 郭建斌 |  | 计划 | 1 | 2013-08-19 | 2013-08-19
| 增加权限控制，并为相关系统负责人设置对应权限 | 行政部 | 陈秀球 | 郭建斌 |  | 计划 | 1 | 2013-08-20 | 2013-08-20
| 系统测试整理完善，查找漏洞 | 行政部 | 陈秀球 | 郭建斌 |  | 计划 | 1 | 2013-08-21 | 2013-08-21